## Sheet1
项目阶段 | 阶段内容 | 内容细分 | 时间 | 负责人
准备阶段 | 对接内容整理 | 地称 | 2019-10-22 | 李&干
车牌识别
身份证识别
区域定位设备
银行卡、一卡通识别
| 原型讨论整理 | PC端原型 | 2019-10-25 | ALL一起讨论，李&王负责修改 | 因为23号24号要去天津支持长城项目，所以延长了一天时间
移动端原型
| 开发实践 | 用ODOO实现一个页面逻辑 | 2019-10-26 | 李&干
| 移动端工作 | 设计图设计 | 2019-10-27 | 王
|  | 框架选型，并出demo | 2019-10-26 | 李
开发阶段 | 收购业务 | 安保（制卡、出库门登记） | 2019-11-15 | 李&干
质检
计量
保管
结算
仓储-收购模块（存储）
财务收购相关（科目、收购发票、付款）
| 其他业务 | 销售模块（订单、合同、绩效、出库、客户） | 2020-01-20 | 李&干
仓储其他模块业务（移库、报损、检查、绩效、盘库）
财务剩余模块（提醒、设置、客户、销售、收付款、采购、报销、统计、报告、开票）
资材系统
后勤管理
安保系统剩余（巡逻、消防、预案）
采购系统
米业加工系统